## Vedlikeholdsplan
| Vedlikeholdsplan Grasholmhavna |  |  |  | K= Kontrollert
U=Arbeid utført
Fotnote |  | Utføres | Kontrolleres | Ansvar | K/U | 2012 | K/U | 2013 | K/U | 2014 | K/U | 2015 | K/U | 2016 | K/U | 2017 | K/U | 2018 | K/U | 2019 | K/U | 2020 | K/U | 2021
Bygninger
1 | Vedlikehold/rengjøring sløyser | 1 g pr år | 1g pr år | Vaktmester | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold/rengjøring takrenner/nedløpsrør | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Vaktmester | U | x |  | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Maling/vask av husrekke 1-9, Bygning 1 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | [17 empty] | x | bar: u to x
6 | Maling/vask av husrekke 11-15 Bygning 2 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | [15 empty] | x | bar: U to x
4 | Maling/vask av husrekke 17-25 Bygning 3 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | [13 empty] | x | bar: K to x
2 | Maling/vask av husrekke 24-28 Bygning 4 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | [11 empty] | x | [7 empty] | x | bar: U to x
2 | Maling/vask av husrekke 30-40 Bygning 5 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | [13 empty] | x | bar: U to x
| Skifte av kledning skjer i forbindelse med maling | Ved behov | ifm maling | Styret | bar: U to K
| Vedlikeholdsarbeid vinduer | Ved innmeldt behov |  | Styret
| Vedlikeholdsarbeid dører | Ved innmeldt behov |  | Styret
| Vedlikeholdsarbeid trappeoppganger og inngangspartier | Årlig | Årlig | Vaktmester |  | x | U | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Rengjøring av sluker på terasser | Årlig | Årlig | Beboere |  | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Reparasjon av betongsprekker | Ved behov | Årlig | Styret |  | x | K | x |  | x | u | x | k | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Refuging skjøter på betongelementer ved inngangspartiet | Ved behov | ifm maling | Styret | [11 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x | bar: x; x; x to x
| Sjekke belysning bygg | Ved behov | Årlig | Beboere | U | x |  | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Garasjeanlegg
| Sjekke belysning garasje | Ved behov | Årlig | Vaktmester | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x
| Oppmerking parkeringsplasser garasje og ute | Ved behov |  | Styret
| Vedlikehold garasjeport | Årlig | Årlig | Vaktmester/Styret | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Utbedring av lekasjer | Ved behov | Ved behov | Styret
| Vedlikehold drenering | 2g pr år | 2g pr år | Vaktmester | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold garasjedører og låser | Årlig | Årlig | Vaktmester |  | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold brannvernutstyr | Ved behov | Årlig | Styret |  | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold boder | Ved behov |  | Styret
Brygger
| Inspeksjon uteriggere herunder belysning/strømuttak/vannuttak |  | Hvert 5.år | Styret | [13 empty] | x | bar: x x x; u u u to x x x
| Vedlikehold brygger herunder spyling/oljing | Hvert 2.år | Hvert 2.år | Vaktmester | U | [12 empty] | x |  |  |  | x | bar: x x x; u u u to x x x
3 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester - under vann | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Styret | [13 empty] | x | bar: x x x; u u u to x x x
3 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester -over vann | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Styret | [13 empty] | x | bar: x x x; u u u to x x x
Fellesarealer
| Sjekke utebelysning | Hver høst | Hver høst | Vaktmester | U | x |  | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold brannvernutstyr | Årlig | Årlig | Styret | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Vedlikehold av lekeapparater | Vedbehov | Årlig | Styret | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Trimming av trær og busker | Årlig | Årlig | Vaktmester | U | x | U | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Rense og spyle sluker og drenering | 2g pr år | 2g pr år | Vaktmester | U | x | K | x | U | x | u | x | u | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
5 | Annet | bar: u
Note on B15: Hilde Jaathun Solbakken: spyling, rengjøring av sluker, fjerning av grønske på betong, refuging
Note on B23: Hilde Jaathun Solbakken: smøres (vaktmester), kontrollere automatikke (firmaLerang på Engøy)
Note on B27: Hilde Jaathun Solbakken: pulverapparatet skiftes ved behov
Note on B32: Hilde Jaathun Solbakken: fortøyningsfester på bølgedempermoloen og brofundament. Fortøyningsfester på bølgedempermolen og brofundament, forankringskjettinger, sjakler, fester for ankerkjettinger, forankringskjettinger, strømforsyningskabel, lampestoler.
Note on B33: Hilde Jaathun Solbakken: fester mellom betongelementene

## Beskrivelse vedlikeholdsarbeide
Vedlikehold 2012
Fotnote | Årstall | Vedlikehold utført: | Pris | Arbeid utført av
1 | 2012 | Skiftet sløyser på alle bygg, totalt 16 sløyser. 1 sløyse er tidligere reparert i 2011, 15 sløyser ble skiftet, nytt materiale er doble foliemembran. Sløysene krever kontroll og vask 2 ganger pr år for å sikre nedløp/overløp. | 17100 pr sløyse | J. Johnsen og Sønner AS
2 | 2012 | Maling/vask av husrekke 24-28 Bygning 4, skiftet kledning på sør og vest veggene | 1200000 | Jadarhus (snekker) Rolf Scheffler (maling)
2 | 2012 | Maling/vask av husrekke 30-40 Bygning 5, skiftet kledning på sør og vest veggene | se over | Jadarhus (snekker) Rolf Scheffler (maling)
3 | 2008 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester - under vann | 150000 | Willy
3 | 2008 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester -over vann | se over
4 | 2013 | Obos Prosjekt ifm vedlikehold bygg 3 | 15920 | 14820 bistand i mai og 11oo i april
4 | 2013 | Skifte av råtne hjørnebord, skifte av front i trappeoppgang, samt skifte av samtlige terasser (endret fra netting til hel kledning) | 168646 | Jadarhus (1 snekker, 1 lærling)
4 | 2013 | Skifte av råtne bord trappeoppgang | 53493 | Jadarhus
4 | 2013 | RMS (Rolf Schaeffler) | 225000 | maling
57375
4 | 2013 | Totalt post 4 | 520434
5 | 2013 | Dugnadsarbeid, høytrykkspylte alle heller og murer. Totalt antall dugnadstimer ble 60 timer, fordelt på 23 personer. Leide høytrykkspyler av Ramirent, 350 bar montert å henger. Skitten jobb, men godt resultat. Fint å være to om gangen, en som høytrykkspyler og en som etterspyler/koster. | 7227 | Beboere
6 | 2014 | Bygg 2 - Hele søreveggen(inkl blkonger)og østveggen skiftet kledning, hele huset ble malt | 600000 | Jadarhus300000, Rolf Scheffler (RS)300000
7 | 2015 | Pga økonomi ble det besluttet å forskyve vedlikeholdet med ett år
8 | 2015 | Bølgebryter undervannsarbeide, inspeksjon og utført reparasjonsarbeide kjetting | 130000 | Fiskå undervannstjeneste
| 2015 | Belysning garasje, sensorbelysning og nytt opplegg for utelys ved parkering | 50000 | Solland
9 | 2016 | Bygg 1 -skiftet kledning og malte sørveggen Bygg 3 - gjenstående arbeid fra 2014, skiftet kledning sørvegg på husrekke 17 og 19 Begge bygg: Vindtett papp, musebånd, nye lekter i tillegg til kledning | 500000 | Bjelland Bygg
10 | 2016 | Bølgebryterne over vann. Skiftt kjetting, bolter og gummidummy | 60000 | Kvitsøy sjøservice
11 | 2016 | Bygg 5: Trappehus ved nr 30 skiftet kledning og malt | 23000 | Bejlland Bygg
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Note on C8: Hilde Jaathun Solbakken: fortøyningsfester på bølgedempermoloen og brofundament. Fortøyningsfester på bølgedempermolen og brofundament, forankringskjettinger, sjakler, fester for ankerkjettinger, forankringskjettinger, strømforsyningskabel, lampestoler.
Note on C9: Hilde Jaathun Solbakken: fester mellom betongelementene
Note on E6: Hilde Jaathun Solbakken:
Note on E7: Hilde Jaathun Solbakken:

## Reparasjoner leiligeter
Leilighet nr |  | Årstall | Sak/Løsning | Utført av | Pris | Kode
30c | Nistov | 2014? | Skiftet sidevindu/frontvinduer | Jadarhus | 300000 | Vindu
15a | Johnsen | 2016 | Skiftet dør | Berge Bygg | 44000 | Dør
13c | Gjesdal | 2016 | vannlekasje pga høyt trykk | IF Forsikring | 6000 | Vannskade | egenandel av 200000
36b | Irvine | 2016 | Peis i 36b koblet til feil piperør | Gudmundur | 9000 | Ventilasjon
38c | Johnson | 2014 | skiftet vindu | Jadarhus | 17000 | Vindu
24c | Haave | 2015 | skiftet 2 x2 vinduer i front | Jadarhus | 46000 | Vindu
5b |  | 2014 | Vannskade |  | 132000 | Vannskade
5c |  | 2014 | Skiftet vindu? |  |  | Vindu
25c |  | 2014 | skiftet vindu? |  |  | Vindu
28c | Johnsen | 2015 | skiftet 4 vinduer i front + verandadør | Jadarhus | 80000 | Vindu
30c | Nistov | 2015 | Reparert balkongtreverk | O Meling | 9000 | Balkong
|  | 2015 | Dugnad: maling trappehus og rekkverk i bygg 1, maling av utemøbler og blomsterkasser |  |  | Dugnad
36b | Irvine | 2016 | skiftet vindulister rundt alle vinduer | Bjelland Bygg | 12000 | Vindu
36c | Knudsvik | 2016 | Skiftet vindulister rundt alle vinduer utenom toppvindu | Bjelland Bygg | 12000 | Vindu
Dugnad: spyling og oljing av brygger
Note on G1: Vindu Dør Vegg Tak Lys Ventilasjon