## Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsplan Grasholmhavna
Fotnote |  | Utføres | Kontrolleres | Ansvar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Bygninger
1 | Vedlikehold/rengjøring sløyser | 1 g pr år | 1g pr år | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold/rengjøring takrenner/nedløpsrør | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Maling/vask av husrekke 1-9, Bygning 1 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2016; 2021; 2026
6 | Maling/vask av husrekke 11-15 Bygning 2 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2014; 2020; 2025
4 | Maling/vask av husrekke 17-25 Bygning 3 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2013; 2019; 2024
2 | Maling/vask av husrekke 24-28 Bygning 4 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2012; 2017; 2022
2 | Maling/vask av husrekke 30-40 Bygning 5 | Hvert 5. år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2012; 2018; 2023
| Skifte av kledning skjer i forbindelse med maling | Ved behov | ifm maling | Styret | bar: 2012
| Vedlikeholdsarbeid vinduer | Ved innmeldt behov | Ved behov | Styret
| Vedlikeholdsarbeid dører | Ved innmeldt behov | Ved behov | Styret
| Vedlikeholdsarbeid trappeoppganger og inngangspartier | Årlig | Årlig | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Rengjøring av sluker på terasser | Årlig | Årlig | Beboere | bar: 2012 to 2026
| Reparasjon av betongsprekker | Ved behov | Årlig | Styret | bar: 2012 to 2026
| Refuging skjøter på betongelementer ved inngangspartiet | Ved behov | Hvert 5.år | Styret | bar: 2012 to 2017; 2022
| Sjekke belysning bygg | Ved behov | Årlig | Beboere | bar: 2012 to 2026
Garasjeanlegg
| Sjekke belysning garasje | Ved behov | Årlig | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold garasjeport | Årlig | Årlig | Vaktmester/Styret | bar: 2012 to 2021
| Kontroll og Utbedring av lekasjer | Ved behov | Ved behov | Styret | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold drenering | 2g pr år | 2g pr år | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold garasjedører og låser | Årlig | Årlig | Styret | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold brannvernutstyr | Ved behov | Årlig | Styret | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold boder | Ved behov |  | Styret
Brygger
| Inspeksjon uteriggere herunder belysning/strømuttak/vannuttak |  | Hvert 5.år | Styret | bar: 2013; 2018; 2023
| Vedlikehold brygger herunder spyling/oljing | Hvert 2.år | Hvert 2.år | Styret | bar: 2012; 2016; 2018; 2020; 2022; 2024; 2026
3 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester - under vann | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2013; 2015; 2019; 2024
3 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester -over vann | Hvert 5.år | Hvert 5.år | Styret | bar: 2013; 2017; 2022
Fellesarealer
| Sjekke utebelysning | Hver høst | Hver høst | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Vedlikehold brannvernutstyr | Årlig | Årlig | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Trimming av trær og busker | Årlig | Årlig | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
| Rense og spyle sluker og drenering | 2g pr år | 2g pr år | Vaktmester | bar: 2012 to 2026
5 | Annet
Note on B15: Hilde Jaathun Solbakken: spyling, rengjøring av sluker, fjerning av grønske på betong, refuging
Note on B22: Hilde Jaathun Solbakken: smøres (vaktmester), kontrollere automatikke (firmaLerang på Engøy)
Note on B26: Hilde Jaathun Solbakken: pulverapparatet skiftes ved behov
Note on B31: Hilde Jaathun Solbakken: fortøyningsfester på bølgedempermoloen og brofundament. Fortøyningsfester på bølgedempermolen og brofundament, forankringskjettinger, sjakler, fester for ankerkjettinger, forankringskjettinger, strømforsyningskabel, lampestoler.
Note on B32: Hilde Jaathun Solbakken: fester mellom betongelementene

## Beskrivelse vedlikeholdsarbeide
Vedlikehold 2012
Fotnote | Årstall | Vedlikehold utført: | Pris | Arbeid utført av | Fakturanummer
1 | 2012 | Skiftet sløyser på alle bygg, totalt 16 sløyser. 1 sløyse er tidligere reparert i 2011, 15 sløyser ble skiftet, nytt materiale er doble foliemembran. Sløysene krever kontroll og vask 2 ganger pr år for å sikre nedløp/overløp. | 17100 pr sløyse | J. Johnsen og Sønner AS
2 | 2012 | Maling/vask av husrekke 24-28 Bygning 4, skiftet kledning på sør og vest veggene, kun utskifting av råtne bord | 1200000 | Jadarhus (snekker) Rolf Scheffler (maling)
2 | 2012 | Maling/vask av husrekke 30-40 Bygning 5, skiftet kledning på sør og vest veggene. Kun utskifting av råtne bord, men det var en del av det. Dette må sjekkes med Georg. | se over | Jadarhus (snekker) Rolf Scheffler (maling)
3 | 2008 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester - under vann | 150000 | Willy
3 | 2008 | Vedlikehold bølgedemper inkl fester -over vann | se over
4 | 2013 | Obos Prosjekt ifm vedlikehold bygg 3 | 15920 | 14820 bistand i mai og 11oo i april
4 | 2013 | Skifte av råtne hjørnebord, skifte av front i trappeoppgang, samt skifte av samtlige terasser (endret fra netting til hel kledning) | 168646 | Jadarhus (1 snekker, 1 lærling)
4 | 2013 | Skifte av råtne bord trappeoppgang | 53493 | Jadarhus
4 | 2013 | RMS (Rolf Schaeffler) | 225000 | maling
57375
4 | 2013 | Totalt post 4 | 520434
5 | 2013 | Dugnadsarbeid, høytrykkspylte alle heller og murer. Totalt antall dugnadstimer ble 60 timer, fordelt på 23 personer. Leide høytrykkspyler av Ramirent, 350 bar montert å henger. Skitten jobb, men godt resultat. Fint å være to om gangen, en som høytrykkspyler og en som etterspyler/koster. | 7227 | Beboere
6 | 2014 | Bygg 2 - Hele søreveggen(inkl blkonger)og østveggen skiftet kledning, hele huset ble malt | 600000 | Jadarhus300000, Rolf Scheffler (RS)300000
7 | 2015 | Pga økonomi ble det besluttet å forskyve vedlikeholdet med ett år
8 | 2015 | Bølgebryter undervannsarbeide, inspeksjon og utført reparasjonsarbeide kjetting | 130000 | Fiskå undervannstjeneste
| 2015 | Belysning garasje, sensorbelysning og nytt opplegg for utelys ved parkering | 50000 | Solland
9 | 2016 | Bygg 1 -skiftet kledning og malte sørveggen Bygg 3 - gjenstående arbeid fra 2014, skiftet kledning sørvegg på husrekke 17 og 19 Begge bygg: Vindtett papp, musebånd, nye lekter i tillegg til kledning | 500000 | Bjelland Bygg
10 | 2016 | Bølgebryterne over vann. Skiftt kjetting, bolter og små gummidummy | 60750 | Kvitsøy sjøservice | 544
11 | 2016 | Bølgebryter, ny ledning og opplegg | 21000 | Solland | 51580
12 | 2016 | Bygg 5: Trappehus ved nr 30 skiftet kledning og malt | 23000 | Bejlland Bygg
13 | 2017 | Bygg 1 -malt de to kortveggene, slitt materiale er skiftet ut (lite) | 110466 | Bjelland Bygg | 68
14 | 2017 | Bølgebryter: Tilpasning av gummidempere, U-bolter, tilhørende kjetting og nye fester per enhet for å holde demperne på plass, er montert og strammet til. Til 2 ledd, nærmest brua. Vedlikehold også tilknytning til land. 6 stk Lyssøyler fra Garo Marina, modell 1569157 GMS-L Belysningssøyle komplett med LED lys. med 5W LED pære (typisk spot pære) Kr. 4300,- pr. stk. og nytt kabeloppsett inkl grønn mast kommer på totalt 54000 i tillegg kommer smedarbeid på 30 000. | 46115 63910 10875 | Ymas Solland Elektro Smed Kristiansen | 1259 53296/53301 125948
15 | 2017 | Bygg 4 - husrekke 26 - balkonger er skiftet ut, men fasaden ble ikke malt pga forsinkelser i arbeidet (husrekke 24 og 28 valgte å bygge ut balkongene.Trappehuset er tatt | Balkongene fast pris 52387,50. Trappehuset 27000 | Jadarhus- balkongene Bjelland bygg - trappehuset | 100251 (Jadarhus)
16 | 2017 | Refuging av trappeoppgangene | 27500 | Allfug | 2014559
17 | 2017 | Bygg 5 Utsatt balkongreparasjoner til 2018 pga utvidelse av balkonger. Trappehuset er tatt | 25000 | Oddvar Meling
18 | 2017 | Garasje: Vanngjennomslag i garasje 1. Reparasonen skjer ved å bore i taket og sprøyte inn tetningsmasse. Takplater i garasje over parkeringsplass nr118/218/318 | 17565 28478 | Chemcon ved Geir Nuland Bjelland | 16265 73
19 | 2017 | Klammerbeslag kjøpt inn til utriggerfester, ikke montert | 12908 | Småbåthavner | 8532
20 | 2017 | Dugnad: Spyling av murer og foran bygg 3. Skraping av utriggerne
21 | 2017 | Kontroll av tak og sløyser, kontroll av brannvernutstyr, og har spylt opp dreneringen på "lokket" Rapporter i Bate portalen |  | Randaberg Hageservice
22 | 2018 | Bygg 5. Vedlikehold av totalt 6 balkonger, 30b og c , 38 b og c, og 40b og c. (de resterende valgte å utvide sine for egen regning). Hele fasaden mot sjøen ble malt, og råtne bord skiftet ut. Ifm vedlikehold bygg 5 påpekte Bjelland bygg at et vindu i 38c må skiftes, ikke inkl i beløpet her Bygg 4 , maling av fasade mot sjøen, samt trappeoppgang | 582000 | Bjelland Bygg | 109 og Bilag 144610011
23 | 2018 | Nye postkasser i husrekke 17-25 og 30-34 | 22000 | Randaberg Hageservice
24 | 2018 | Kontroll av tak og sløyser, kontroll av brannvernutstyr, og har spylt opp dreneringen på "lokket" Dokumentasjon i Bate portalen | inkl i avtalen | Randaberg Hageservice
25 | 2018 | Vedlikehold uteliggere: Klammer til brygger, har kjøpt il alle, men ikke montert alle Sveising/rep av uteliggere, 10 uteliggere er sveiset el anlegget fikset(strømbokser) | 18000 30000 12000 | YmasAS , v/Vidar Småbåthavner AS Sollan Smed Kristiansen
26 |  | Bølgebryter. Vedlikehold og skifte av ubolter på de to ytterste leddene, mot innseiling. | 6000 | Ymas AS
27 | 2018 | Garasjen: Injeksjon på grunn av lekkasje i garasjetak Garasje 2: Skifte motor i garasjeport og Garasje 1: skifte trekkfjær, samt service Feilsøk på El anlegget i garasjen 10' | 26000 33000 10000 | Chem Con ved Geir Nuland Byggsikring Sollan | 16265, 38642 Bygggsikring
28 | 2018 | Oppgradering av lokket, heller, ny sandkasse, beplantning | 50000 | Randaberg Hageservice | 201924
29 | 2018 | Dugnad: Montering av hatter på rekkverk rundt havna, Johnsen i 28c laget beslag | 5900 | Johnsen
Note on C8: Hilde Jaathun Solbakken: fortøyningsfester på bølgedempermoloen og brofundament. Fortøyningsfester på bølgedempermolen og brofundament, forankringskjettinger, sjakler, fester for ankerkjettinger, forankringskjettinger, strømforsyningskabel, lampestoler.
Note on C9: Hilde Jaathun Solbakken: fester mellom betongelementene
Note on E6: Hilde Jaathun Solbakken:
Note on E7: Hilde Jaathun Solbakken:

## Reparasjoner leiligeter
Leilighet nr |  | Årstall | Sak/Løsning | Utført av | Pris | Kode | Faktura
30c | Nistov | 2014? | Skiftet sidevindu/frontvinduer | Jadarhus | 300000 | Vindu
15a | Johnsen | 2016 | Skiftet dør | Berge Bygg | 44000 | Dør
13c | Gjesdal | 2016 | vannlekasje pga høyt trykk | IF Forsikring | 6000 | Vannskade | egenandel av 200000
36b | Irvine | 2016 | Peis i 36b koblet til feil piperør | Gudmundur | 9000 | Ventilasjon
38c | Johnson | 2014 | skiftet vindu | Jadarhus | 17000 | Vindu
26c | Østbø | 2014? | Vannlekasje fra taket, forsikringsak | Johnsen reparerte taket/jadarhus |  | Vannskade
24c | Haave | 2015 | skiftet 2 x2 vinduer i front | Jadarhus | 46000 | Vindu
5b |  | 2014 | Vannskade |  | 132000 | Vannskade
5c |  | 2014 | Skiftet vindu? |  |  | Vindu
25c |  | 2014 | skiftet vindu? |  |  | Vindu
28c | Johnsen | 2015 | skiftet 4 vinduer i front + verandadør | Jadarhus | 80000 | Vindu
30c | Nistov | 2015 | Reparert balkongtreverk | O Meling | 9000 | Balkong
|  | 2015 | Dugnad: maling trappehus og rekkverk i bygg 1, maling av utemøbler og blomsterkasser |  |  | Dugnad
36b | Irvine | 2016 | skiftet vindulister rundt alle vinduer | Bjelland Bygg | 12000 | Vindu
36c | Knudsvik | 2016 | Skiftet vindulister rundt alle vinduer utenom toppvindu | Bjelland Bygg | 12000 | Vindu
Dugnad: spyling og oljing av brygger
36b | Irvine | 2016 | Peisen var koblet til feil piperør. Røyk sivet inn i leiligheten når 36a fyrte i peisen. Koblet om peisen til riktig rør | Varmefag/Gudmundur IF Forsikringssak | 6000 | Peis
15a | Johnsen | 2017 | Skiftet ingangsdør | Bjelland Bygg | 28000 | Dør
24c | Haave | 2017 | Reparerte vannlekasje i vindu spissvinduet, ikke et av de som ble skiftet i 2015) | Jadarhus | 46000 | Vindu | 7318
38c | Johnson | 2018 | Et av vinduene måtte skiftes i front. Sett fra innsiden er det høyre store sidevindu. | Bjelland Bygg | 81000 | Vindu
34c | Gudmundsen | 2018 | Utbedring av store deler av vindusfasaden i 34C, En ny patent er testet. Det er laget en skuff i zink som vinduet står på, med fall ut og en 7mm kant på innsiden som gjør at vann som kan trenge inn, renner ut igjen. Dette ble gjor i stedet for å skifte alle vinduer. Bilder og dokumentasjon ligger i Bate portalen | Byggmester Tjensvoll | 101000 | Vindu
11b | Thoresen | 2018 | Injeksjon på grunn av lekkasje terrasse 11b mot 11c 10’ | Chem.Con | 10000 | Balkong | 698
1c | TB Finans | 2019 | Noen vindulister er tatt ut, det er lagt inn drenering slik at vann ikke trenger inn. Nor-dan ble brukt som konsulent her. | Nor-dan og Byggmester Tjensvoll
3c | TB Finans | 2019 | Noen vindulister er tatt ut, det er lagt inn drenering slik at vann ikke trenger inn. Nor-dan ble brukt som konsulent her. | Nor-dan og Byggmester Tjensvoll
Note on G1: Vindu Dør Vegg Tak Lys Ventilasjon