## Sheet1
Aktivitetsplan for Grasholmstranda
Oppfølgingssaker
| Saksnr. | Dato-Sak | Ny dato for gjennomgang | Ansvarlig | Status | Kommentar | Utført
Fuktskader terrassedør 3 C | 17.13 | 2013-09-24 | høst2015 |  | Dør må skiftes | Råteskader | Utført
Renovering av piper | 20.13 | 2013-09-24 |  |  | Tilbud mottatt | Høye kostnader. Utsettes. Se om mulig å male. | Utsatt
Renovering trappehus utvendig fase 2 | 20.12. | 2015-02-18 |  |  | Vann trenger inn utenfra på noen hus. | Møte med murer/byggmester avholdes | Møte utført
Renovering trappehus innvendig fase 2 | 20.12. | 2015-02-18 |  |  | Utført | Bjelland Bygg | Utført
Maling av trappehus utvendig og innvendig fase 2 | 20.12. |  |  |  | ok | Arbeid påbegynt mai. | Utført
Ønske om fliser i trappehus | 11.14. |  | 2015-06-03 |  | Utsatt gr. økonomi | Tilbud mottatt | Utsatt
Lunde Båt | 14.14 | 2015-09-09 |  |  | Kunde frist 1. aug. | Oppgradering fellesområde | Orienteringssak
Støy/Støv fra Silo anlegg | 16.14 | 2015-11-20 |  |  | Kontinuerlig | Oppfølging av Norgrain | Kontinuerlig
Strøm til El bil | 21.14 | 2015-11-20 |  |  | Utført | Tilrettelagt for bruker | Utført
Mulig vannskade 16C | 01.15 + 05.15. | 2015-01-20 | 2015-06-03 |  | Fuktighetsmåling må utføres | Utbedret | Utført
Mugglukt innvendig 8B | 02.15. | 2015-01-10 |  |  | På hold | Årsak mulig funnet | Utført
Canal Digital informasjon | 03.15. | 2015-01-13 |  |  | Arb.giver brev | Ligger på vår hjemmeside | Utført
Merking/maling gjeste parkering | 04.15. | 2015-03-24 |  |  | Under arbeid | slitt merking felles parkering | Utført
Felles dugnad | 06.15. | 2015-01-13 |  |  | Gjennomført | Noe arbeid på lekeplass/sittegrupper gjenstår | Utført
Tilleggskontrakt Bate - Pinå Båthavn | 07.15. | 2015-03-24 |  |  | Avtale inngått | Regnskapsføring Pinå | Utført
Forretningshonorar - tilbakeføring | 08.15. | 2015-03-24 |  |  | Tilbakeføring utført | Tilbakeført kr. 37.000 til sameiet | Utført
Søknad "kattedør" - hoveddør | 09.15. | 2015-03-24 |  |  | Ikke godkjent | Søknad om "kattedør" i hoveddør avslått | Avslått
Kjerneborring i avløpsrenner | 10.15. | 2015-03-24 | 2015-06-03 |  | Sett på løsning | Ikke tilbud. Utsatt gr. Økonomi | Utført
Vannskade gr. tette avløpsrør | 11.15a | 2015-03-24 | 2015-06-03 |  | Høst 2015 | Gjennomspyling rør garasje v/nr 4 | Utført
Avløpsvann utenfor inngang | 11.15b | 2015-03-24 | 2015-06-03 |  | Utsatt gr. økonomi | Legge om avløpsrør utvendig 1. etg | Utført
Arbeidsfordeling styret | 12.15. | 03.06. |  |  | Gjennomført | Fordele diverse oppgaver | Utført
Diverse - Parkeringsplasser | 13.15. | 03.06. |  |  | Sende mail to eiere | Informere om hensyn til parkering - gjelder to plasser | Utført
Informasjonsskriv eiere/beboere | 14.15. | 03.06. |  |  | Sende mail/brev | Diverse informasjon on vedlikehold + diverse | Utført
Avtale Randaberg Hageservice | 15.15 | 03.06. |  |  | Kontakte leder | Gjennomgå utførelse div. punkt i avtalen | Utført
Benyttelse felles parkeringsplass | 16.15 | 2015-09-14 |  |  | Sameiermøte 2016 | Forslag til ordensregler
Oppgradere lekeplass m.m | 17.15 | 2015-09-14 |  |  | Ny sand m.m | Sand under lekeapp. Ok. | Utført
Innkalle til dugnad | 18.15 | 2015-09-14 |  |  | Sende ut innkalling | Dugnad ok | Utført
Lys "julegrana" | 19.15 | 2015-09-14 |  |  | Se på alternativ løsning |  | Utført
Samarbeidsmøte sameiene på Grasholmen | 20.15 | 2015-09-14 |  |  | Avtale møte | Møte avtalt | Utført
Serviceavtale garasjeporter | 21.15 | 2015-09-14 |  |  | Tilbud mottatt | Godkjenner avtale | Utført
Klage på bråk i leilighet | 22.15 | 2015-09-14 |  |  | Beskjed sendt eier |  | Utført
Diverse omlegging avløpsrør | 23.15 | 2015-09-14 | høst2017 |  | Må ha lift til arbeidet | Utsatt til annet arbeid ifm. lift | Utført
Budsjett for 2016 | 24.15 | 2015-10-21 |  |  | Gjennomgått med Bate |  | Utført
Fremleie | 25.15 | 2015-10-21 |  |  | Gjelder leie parkeringsplass | Leilighetseier må godkjenne | Utført
Tilkopling fellesstrøm | 26.15 | 2015-10-21 |  |  | Gjelder El-bil etc. | Informert om rutiner | Utført
Informasjonsskriv eiere/beboere | 27.15 | 2015-10-21 |  |  | Skriv utsendt |  | Utført
Serviceavtale Bygg | 28.15 | 2015-10-21 |  |  | Avtale inngått | Serviceavtale med Bjelland Bygg | Utført
Klage på lukt i heis (midtbygget) | 29.15 | 2015-11-26 |  |  | Skriv sendes ut til hundeeiere |  | Utført
Feil på lys i garasjer | 30.15 | 2015-11-26 |  |  | Feil på lys i garasje v/nr 4 og nr 3 | Jordfeil + feil på sensor | Utført
Trafikk på telefon i heiser | 31.15 | 2015-11-26 |  |  | Trafikkutskrift mottatt | Signaler sendes sevicemottaker hver 72. time | Utført
Klipp av busker/trær 'kommunehaugen' | 08.16 | 2018-03-07 |  |  | Utført på Dugnad |  | Utført
Sidedør i garasje v/nr 4 lukker ikke | 11.16 | 2018-03-07 |  |  | Reparasjon | Utført av Jan Egil | Utført
Skilt v/ nedkjørsel til Grasholmen | 12.16 | 2018-03-07 |  |  | Kommune kontaktet | Tekst endret til Grasholmen | Utført
Forslag Endring i vedtekter, Pinå Båthavn | 13.16 | 2018-03-07 |  |  | Komite opprettet | Forslag legges frem på sameiermøte | Utført
Klage på løse hunder | 14.16 | 2016-09-27 |  |  | Advarsel sendt til eiere | Båndtvang på Grasholmen hele året | Utført
Skade på Rulleport i midtbygget | 15.16 | 2016-09-27 |  |  | Bil kjørt i port | Eier av bil har betalt regning | Utført
Tette avløp i leilighet | 17.16 | 2016-09-27 |  |  | Spyling | Spyling v/ nr 8 | Utført
Vannlekkasje i heis hus | 19.16 | 2016-09-27 |  |  | Reklamasjon |  | Utført
Taknedløp spyler utfor | 20.16 | 2016-09-27 |  |  | Blikkenslager kontaktet | Rep utført | Utført
Plante i bed og krukker | 21.16 | 2016-09-27 |  |  |  |  | Utført
Elbil lading kapasitet sprengt | 23.16 | 2016-09-27 | oktober |  | Ikke flere ladinger tillatt | Sak for Generalforsamling | Utført
Klage på ordensforstyrrelse | 01.17 | 2017-01-10 |  |  | Skriftilig klage sendt eier |  | Utført
Vannskade | 02.17 | 2017-01-10 |  |  | Bjelland bygg utbedrer |  | Utført
Sjekke bly rundt piper årlig | 03.17 | 2017-01-10 |  |  | Randaberg hageservice | Randaberg hageserviceInformert | Utført
Midtbygg bør vaskes/males | 06.17 | 2017-01-10 |  |  |  | Noe malt | Utsatt
Ordensforstyrrelse | 07.17 | 2017-02-07 |  |  | Eier informert | Leilighet til salgs | Utført
Kle inn piper | 08.17 | 2017-02-07 |  |  | Tilbud innhentet | Utsatt pga økonomi | Utsatt
Søknad om glass på skillevegg v inngangsparti | 10.17 | 2017-02-07 |  |  | Innvilget |  | Utført
Planting av påskeliljer | 11.17 | 2017-02-07 |  |  | Plantet |  | Utført
Grilling på Dugnad | 12.17 | 2017-02-07 |  |  | Utført på Dugnad |  | Utført
Søknad om treplatting | 13.17 | 2017-03-21 |  |  | Avslått, kun heller tillatt | pga membran tetting | Avslått
Ordensforstyrrelse | 14.17 | 2017-03-21 |  |  | Løst ved salg av leilighet | Leilighet solgt | Utført
Info fra møte med Soland elektro til Styret | 15.17 | 2017-04-25 |  |  | El bil lading |  | Utført
Råteskade kledning | 16.17 | 2017-04-25 |  |  | Tilbud fra Bjelland bygg | For dyrt- går for annen løsning | Avslått
Innkalle til dugnad | 17.17 | 2017-04-25 |  |  | div innkjøp |  | Utført
Kalkutslag i parkeringsanlegg | 18.17 | 2017-04-25 |  |  | prøve med nedvask | dugnad | Utført
Status el Bil lading | 19.17 | 2017-08-29 |  |  | Innkalle til ekstra ordinær generalforsamling 3/10 |  | Utført
Pinå båthavn søker om å disponere del av bod | 20.17 | 2017-08-29 |  |  | Pinå tar kost med lettvegg | Midlertidig innvilget | Utført
Søknad om markise på terrasse | 21.17 | 2017-08-29 |  |  | Innvilget, mot montert i hvit kasse |  | Utført
Søknad om glassvegg over rekkverk | 22.17 | 2017-08-29 |  |  | Klart glass OK kun opp til rekkverk |  | Avslått
Søknad om å legge betongheller utenfor inngang | 23.17 | 2017-08-29 |  |  | Delvis Innvilget (samme område som naboer) |  | Utført
Sykler gis bort til veldedig formål V/Anne | 24.17 | 2017-08-29 |  |  | Sykler som ble fjernet under vårdugnad v/ Anne |  | Utført
Maling av trappehus 14C , samt endevegg v/ nr3 | 25.17 | 2017-08-29 |  |  | Egil, endevegg vasket og malt 2 strøk |  | Utført
Skifte råtne bord på terrasser | 26.17 | 2017-08-29 |  |  | Jan og Egil |  | kontinuerlig
Plante klyng i krukker | 27.17 | 2017-08-29 |  |  | Egil |  | Utført
Status El bil lading | 28.17 | 2017-11-14 |  |  | Nicolai holder kontroll | Tidligst våren 2018 skjer det noe | Info
Lekkasje rundt pipe | 29.17 | 2017-11-14 |  |  | Bjelland bygg skifter bly beslag |  | Utført
Klukking i Vasker/Tette avløpsrør | 30.17 | 2017-11-14 |  |  | Utsatte Avløpsrør spylt av Vann og Avløp, Skal spyles hvert annet år. |  | kontinuerlig
Mus i parkeringsanlegg | 31.17 | 2017-11-14 |  |  | Gift plassert i garasjeanleggene |  | Utført
3 Terrasserer skiftet pga råte | 32.17 | 2017-11-14 |  |  | Bjelland Bygg |  | Utført
Kjøpe nye lys til Julegranen | 33.17 | 2017-11-14 |  |  | Egil |  | Utført
Planting av nytt juletre lengre vekk fra Bygningen | 34.17 | 2017-11-14 |  |  | Randaberg Hageservice
Planlegge neste års vedlikehold | 35.17 | 2017-11-14 |  |  | Jan og Egil, råtne bord, vasking, midtbygg. |  | kontinuerlig
Bil uten skilter på parkeringsplass | 36.17 | 2017-11-14 |  |  | Fjernet av eier |  | Utført
Forslag til endringer i reglementet V/Anne | 37.17 | 2017-11-14 |  |  | Forslag utført. |  | Utført
Takpanner knust | 38.17 | mail |  |  | Bjelland bygg ser på dette og sikrer panner |  | Utført
Klage på støy fra leilighet om natten | 39.17 | mail |  |  | Advarsel sendt eier |  | Utført
Søknad om betongheller helt ut- fjerne plen | 01.18. | 2018-02-13 |  |  | Godkjent, plen bare sørpe, parkeringsanlegg under |  | Utført
Planting av påskeliljer | 02.18. | 2018-02-13 |  |  | Utsatt til, neste påske pga frost |  | Info
Skifte råtne kledning/bord | 03.18. | 2018-02-13 |  |  | Material bestilt, males i kjeller på midtbygget. Egil og Jan |  | kontinuerlig
Forslag til endringer i reglementet V/Anne | 04.18. | 2018-02-13 |  |  | Tas opp på Årsmøtet |  | Utført
Naboklage parkering | 06.18. | 2019-06-12 |  |  |  | Biler skal parkeres innenfor stripene | Utført
Bestilling sugebil uten styrets involvering | 07.18. | 2019-06-12 |  |  | Seksjonseier får dekket 50% av utgiftene |  | Utført
Innkjøp av stillas for vedlikehold av bygninger | 08.18. |  |  |  | Krever godkjent stillasbygger |  | Avslått
Maledugnad | 09.18. | 2019-06-12 |  |  | Anbud innhentes, egeninnsats for tilgjengelige arealer |  | kontinuerlig
Plenklipp ikke tilfredsstillende | 10.18. | 2019-06-12 |  |  | Leverandør varslet |  | Utført
Trær på molo | 11.18. | 2019-06-12 |  |  | Fjernet under havnedugnad |  | Utført
Elbil lading - anlegg ferdigstilt | 12.18. | 2019-06-12 |  |  | Seksjonseiere må kontakte Rønning Elektro for kjøp og tilkobling av lader |  | Utført
Gjesteparkering fulles opp av andre sameier / leietaker båtplass | 13.18. | 2019-06-12 |  |  | Anbud fra parkeringsselskap innhentet |  | kontinuerlig
Klage på Røyking | 14.18. | 2019-06-12 |  |  |  | Styret oppfordrer til røykfritt miljø i trappehus og garajseanlegg | Utført
Høstdugnad | 15.18. | 2019-09-04 |  |  | Inkalling til høstdugnad 23. og 24. Okt. |  | Utført
Budsjett for 2019 | 16.18. | 2019-11-06 |  |  | Budsjettmøte avholdt 06.11.2018 |  | Utført
Bytte foretningsfører | 17.18. | 2019-11-06 |  |  | Tilbud innhentet, bytte av forretningsfører må godkjennes ved generalforsamling |  | Kontinuerlig
Klage på parkering | 01.19. | 2019-01-30 |  |  |  | Styret oppfordrer til parkering av bil så langt bak som mulig, gjenstander skal lagres inni boden | Utført